{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":4,"rows_kept":52,"merged":[[1,1,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"                                           Годовой план-график"]
[null,"работ по ремонту и обслуживанию внутридомовых инженерных сетей"]
[null,"ООО «ЖКХ Химик»"]
["№ п/п","Наименование работ","2013 год","Сведения о выполнении"]
[null,"Пр.Труда, д.3"]
[1,"Стояк канализации 1м Тр ","Апрель","выполнено"]
[2,"ГВС Тр п/п 40 -12м","Апрель","выполнено"]
[3,"ХВС Тр. п/п 40 — 12 м","Апрель","выполнено"]
[4,"ХВС Тр. п/п 40 — 12 м","Апрель","выполнено"]
[5,"ГВС Тр п/п 40 -12м","Апрель","выполнено"]
[6,"Ревизия запорной арматуры отопления 10 шт","май"]
[7,"Замена запорной арматуры отопления 10 шт","май"]
[8,"Замена трубы 15м","май"]
[9,"Замена участка трубы канализации — 4м","Июнь"]
[10,"Замена запорной арматуры ХВС — 4шт","Июль"]
[11,"Замена запорной арматуры отопления — 5шт","Август"]
[12,"Замена трубы отопления диам.25 п/п — 36м","Сентябрь "]
[13,"Замена участка трубы канализации диам.110 ПВХ - 4м","Октябрь"]
[14,"Замена участка трубы диам.57 — 3м ХВС","Ноябрь"]
[15,"Замена участка трубы диам.57 — 2м ГВС","Декабрь"]
[null,"Пролетарская, д.75"]
[1,"Ремонт ГХВС","Январь","выполнено"]
[null,"З/А — 2 шт; Труба диам.25 — 3м"]
[2,"Ремонт ГХВС","Февраль","выполнено"]
[null,"З/А — 4 шт;Труба 20ПП 2 м; Труба 32 ПП — 2м; Труба 25ст — 6 м"]
[3,"Ремонт ГХВС","Март","выполнено"]
[null,"З/А — 5 шт; Труба ПП 32 — 2,5м; Труба диам.25ст — 3 м"]
[4,"Ремонт ХВС, отопление","Апрель","выполнено"]
[null,"Труба диам.57 ст — 6м; Установка проглушек   - 6шт"]
[5,"Ремонт ХВС, канализация","май"]
[null,"Труба диам.57 ст — 5м; труба диам.40 ст — 5 м; труба 110 ПВХ — 4м"]
[6,"Ремонт ГХВС, отопление","Июнь"]
[null,"З/А — 5 шт; Труба— 5 м; промывка отопления"]
[7,"Ремонт ГХВС: З/А — 3 шт, труба — 2м","Июль"]
[8,"Ремонт ГХВС, отопление:З/А — 5шт; труба — 3м","Август"]
[9,"Ремонт отопления, канализации: З/А — 3шт;труба — 2 м; труба 110ПВХ — 2м","Сентябрь "]
[10,"Ремонт отопления: З/А — 2шт; труба — 3м; снятие проглушек","Октябрь"]
[11,"Ремонт ГХВС: З/А — 3шт; труба — 3м","Ноябрь"]
[12,"Ремонт ГХВС: З/А — 2шт; труба — 4м; труба 110ПВХ — 2м","Декабрь"]
[null,"40 лет Октября, д.2-а"]
[1,"Установка проглушек","Апрель","выполнено"]
[2,"Ревизия З/А; замена З/А","май"]
[3,"Промывка отопления; ревизия З/А","Июнь"]
[4,"Ремонт ГХВС: З/А — 1 шт; труба — 2м","Июль"]
[5,"Ремонт отопления: З/А — 2шт; труба — 2 м","Август"]
[6,"Ремонт отопления; ревизия З/А","Сентябрь "]
[7,"Ремонт отопления, канализации: снятие проглушек; труба 110 ПВХ — 1м","Октябрь"]
[8,"Ремонт ХВС: ревизия З/А","Ноябрь"]
[9,"Ремонт ХВС: труба — 2м","Декабрь"]
[]
[null,"Мастер                                     Н.А.Вислогузов"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}